## Sheet1
2021年度市民防办推进城市运行“一网统管”工作任务清单
工作任务 | 工 作 项 目 | 主 要 内 容 | 牵头 部门 | 配合 部门 | 完成 时间
（一）升级民防运行智能监控系统2.0版 | 1.民防运行智能监控系统升级。 | 对标民防治理新要求，升级民防运行智能监控系统。 | 秘书处 | 指挥信息中心 | 10月底前
| 2.拓展建设退出序列民防工程监管应用场景 | 按照“围绕民防安全风险领域，前移风险管理端口，强化全环节排查风险、全周期安全监管和智能化综合指挥功能”总体要求，拓展开发退出序列民防工程在线监测管控应用场景建设。 | 秘书处 工程处 | 监管中心 指挥信息中心 | 10月底前
| 3.形成民防工程安全使用管理规则和措施 | 扩大本市各区公用民防工程物联感知设施终端接入，加强大数据采集基础，通过数据分析对比，研究形成民防工程安全隐患治理技术标准和操作办法，形成更加科学合理的民防工程安全使用管理规则和措施 | 工程处 | 监管中心 指挥信息中心 | 10月底前
| 4.升级业务支撑系统。 | 提升民防专业网格化管理、民防工程BIM管理和民防特种救援等业务支撑系统 | 工程处、 防护救援中心 | 监管中心 指挥信息中心 | 10月底前
（二）开发“应急避难场所”插件 | 5.以全市通用标准，建设应急避难场所基础插件。 | 为城市各类安全管理提供应急避难场所地理位置、轮廓范围、区域划分、可容纳避难人数等全市应急避难场所基础信息，为相关委办局启用应急避难场所和后续管理做好信息化支撑，辅助城市安全管理各类应用需要。 | 秘书处 指通处 | 指挥信息中心 | 10月底前
（三）深化政务微信移动应用 | 6.推进民防系统政务微信覆盖。 | 在民防直属系统全覆盖安装政务微信基础上，推广至各区民防办全体工作人员，并根据工作需要，探索延伸到管理末端和民防行业应用。 | 秘书处 | 指挥信息中心 | 10月底前
| 7.建设民防政务微信轻应用。 | 按互联网移动端应用整合工作要求，结合民防治理智能场景应用，整合统筹政务微信轻应用、小程序，实现全系统、全行业、跨部门的移动端穿透式管理。 | 秘书处 | 工程处 监管中心 指挥信息中心 | 10月底前
（四）工作保障 | 8.形成管理制度标准。 | 充分运用民防运行智能监控系统功能，结合民防值班管理需求，重塑值班流程和管理要求。构建信息化标准体系框架，编制通信网络、物联接入、信息安全等基础标准，面向业务应用的管理更新规范、数据服务等标准。 | 秘书处 | 指通处 指挥信息中心 | 10月底前